## TH
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG NHÂN CÔNG, VẬT TƯ TIÊU HAO THỰC TẾ (Kèm theo báo cáo số: 11/BC-NCPT ngày 10/06/2022)
Nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”
I. Căn cứ pháp lý:
- Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-HĐQLQ ngày 19/05/2020 của Chủ tịch Công ty - Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020, yêu cầu nhiệm vụ và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”;
- Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-HĐQLQ ngày 28/9/2020 của Chủ tịch Công ty - Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ về việc phê duyệt Báo cáo nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”;
- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-CQĐHQ ngày 14/01/2021 của Giám đốc Công ty - Giám đốc quỹ phát triển KH&CN về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”.
II. Thành phần tham gia nghiệm thu:
1. Ông Trần Đức - Trưởng phòng NCPT - Chủ trì nghiệm thu 2. Ông Đỗ Hoàng An - Phó trưởng phòng NCPT 3. Ông Nguyễn Đức Nhượng - Chủ nhiệm nhiệm vụ
III. Nội dung nghiệm thu:
Sau khi xem xét thực tế sản xuất sản phẩm mẫu, đối chiếu với HSTK, dự toán đã được phê duyệt, các bên tham gia nghiệm thu thống nhất khối lượng vật tư tiêu hao thực tế như sau:
STT | Nội dung/khoản mục chi phí (tính đến 31/5/2022) | ĐVT | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Dự toán | Sổ sách kế toán | Thực tế | Phát sinh tăng/giảm so với dự toán | Phát sinh tăng/giảm so với sổ sách kế toán
I | Chi phí nhân công trực tiếp lập BC nhiệm vụ |  | 41.32 |  | 41.32 | 0
1 | NVTKCTSP_H2 | Công | 9.38 |  | 9.38 | 0
2 | NVTKCTSP_G1 | Công | 31.94 |  | 31.94 | 0
II | Chi phí nhân công trực tiếp lập HSTK |  | 105 |  | 73.6875 | -31.3125
1 | NVGPCNTT_G3 | Công | 26 |  | 0 | -26
2 | NVLT_H3 | Công | 30 |  | 22.8125 | -7.1875 |  |  | Hải
3 | NVLT_H2 | Công | 36 |  | 49.0625 | 13.0625 |  |  | Nhượng
4 | NVHC_K3 | Công | 13 |  | 1.8125 | -11.1875 |  |  | T.Anh
III | Chi phí nhân công chế tạo sản phẩm mẫu; Nghiệm thu sản phẩm mẫu |  | 195 |  | 208.625 | 13.625
1 | NVGPCNTT_G3 | Công | 80 |  | 0 | -80
2 | NVLT_H3 | Công | 45 |  | 78.75 | 33.75 |  |  | Hải
3 | NVLT_H2 | Công | 65 |  | 129.875 | 64.875 |  |  | Nhượng
4 | NVHC_K3 | Công | 5 |  | 0 | -5 |  |  | T.Anh
IV | Văn phòng phẩm
1 | Giấy A4 INDO | ram | 10 |  | 0 | -10
2 | Tập giấy note | tập | 2 |  | 0 | -2
3 | Cặp file 7cm | cái | 6 |  | 0 | -6
4 | Cặp file 5cm | cái | 5 |  | 0 | -5
5 | Kẹp sắt 25mm | hộp | 5 |  | 0 | -5
6 | Kẹp sắt 41mm | hộp | 3 |  | 0 | -3
7 | Kẹp sắt 51mm | hộp | 1 |  | 0 | -1
8 | Bút bi | cái | 5 |  | 0 | -5
9 | Bút dấu dòng | cái | 2 |  | 0 | -2
10 | Ghim vòng | hộp | 3 |  | 0 | -3
11 | Đĩa DVD loại tốt | cái | 10 |  | 0 | -10
12 | Ghim dập nhỏ | cái | 1 |  | 0 | -1
13 | Băng dính trong | cuộn | 1 |  | 0 | -1
14 | Băng dính xanh | cuộn | 2 |  | 0 | -2
15 | Túi Clear bag | cái | 20 |  | 0 | -20
IV. Kết luận, kiến nghị: Không
CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU |  |  |  |  | CHỦ TRÌ
Nguyễn Đức Nhượng
Trần Đức
Đỗ Hoàng An

## Công thực tế
Nhân công thực hiện lập BCNV
STT | Ngày tháng | Phạm Văn Huấn - H4 | Ngô Quý Tuấn- G1 | Đặng Thị Thúy Anh - K3 | Nguyễn Minh Hiền - K4
8/2018
9/2018
| 10/2018 |  |  | 15
| 11/2018 |  |  | 10
12/2018
| 01/2019 | 67 |  | 10
| Tổng giờ | 67 |  | 35
| Tổng công | 8.375 |  | 4.375
Chi phí nhân công trực tiếp lập HSTK
STT | Ngày tháng | Nguyễn Đức Nhượng-H2 |  | Nguyễn Thị Hải - H3 | Đặng Thị Thúy Anh -K3
1 | 9/2020 | 60
2 | 10/2020 | 64
3 | 11/2020 | 5
4 | 01/2021 | 45 |  |  | 14.5
5 | 06/2021 |  |  | 25
6 | 11/2021 | 23.5 |  | 45
7 | 02/2022 | 105 |  | 37.5
8 | 03/2022 | 60 |  | 37.5
9 | 04/2022 | 30 |  | 37.5
| Tổng giờ | 392.5 | 0 | 182.5 | 14.5
| Tổng công | 49.0625 | 0 | 22.8125 | 1.8125
Nhân công thực hiện chế tạo SPM
STT | Ngày tháng | Nguyễn Đức Nhượng-H2 | Nguyễn Thị Hải - H3
1 | 01/2021 | 60
2 | 02/2021 | 15
3 | 3/2021 | 13 | 40
4 | 4/2021 | 83.5 | 50
5 | 5/2021 | 85.5 | 37.5
6 | 6/2021 | 66 | 37.5
7 | 7/2021 | 60 | 37.5
8 | 8/2021 | 60 | 30
9 | 9/2021 | 60 | 75
10 | 10/2021 | 118 | 135
11 | 11/2021 | 60 | 75
12 | 12/2021 | 163 | 37.5
13 | 01/2022 | 75 | 37.5
14 | 05/2022 | 120 | 37.5
| Tổng giờ | 1039 | 630 | 0 | 0
| Tổng công | 129.875 | 78.75 | 0 | 0