## BC CNĐT - Dã chiến (hidden)
Phụ lục 1: Mẫu báo cáo sử dụng cho các CNĐT và Cơ quan chủ trì đề tài
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian từ 26/06/2018 đến 28/8/2018)
Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống đèn dã chiến
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Tháng 8/2018 | Nghiệm thu sản phẩm mẫu và nghiệm thu đề tài | - Ngày 10/07/2018 phê duyệt HSTK và điều chỉnh bổ sung kinh phí thực hiện đề tài - Ngày 08/08/2018 nghiệm thu sản phẩm mẫu - Ngày 20/08/2018 lập Báo cáo hoàn thành và thực hiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành đề tài |  | Chậm tiến độ |  |  |  |  | Nghiệm thu hoàn thành đề tài
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018
Cơ quan chủ trì
Nguyễn Tiến Hùng
* Tập trung làm rõ các công việc chậm tiến độ, trình bày đầy đủ, chi tiết các nguyên nhân, có thể bao gồm cả các nguyên nhân kỹ thuật. Yêu cầu nội dung của giải pháp phải đảm bảo giải quyết được các vấn đề còn tồn tại, không nêu chung chung, qua loa và đổ tại các nguyên nhân khách quan
* Các đề xuất phải rõ ràng, cần thiết đề xuất rõ người và công việc phải thực hiện để hỗ trợ xử lý tồn tại.

## T8-2020
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian từ 01/8/2020 đến 24/8/2020)
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Intergrator)
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Từ 01/8/2020 đến 24/8/2020 | Lập Báo cáo nhiệm vụ | Hoàn thành lập báo cáo nhiệm vụ; đang trong quá trình thẩm định BCNV cấp CQĐHQ | 31/8/2020 hoàn thành phê duyệt BCNV | Đáp ứng tiến độ |  |  |  |  | Phê duyệt BCNV Lập HSTK
Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020
|  |  | Cơ quan chủ trì |  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ

## 9-2020
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian từ 24/8/2020 đến 25/9/2020)
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Intergrator)
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Từ 24/8/2020 đến 25/9/2020 | Lập Báo cáo nhiệm vụ | Hoàn thành thẩm định báo cáo nhiệm vụ; HĐKH đang trình phê duyệt BCNV | 31/8/2020 hoàn thành phê duyệt BCNV | Chậm tiến độ |  | Do CNNV lần đầu tiên thực hiện nên chưa có kinh nghiệm dẫn đến khi lập BCNV phải chỉnh sửa nhiều lần
2 |  | Lập HSTK | Nghiên cứu giải pháp tổng thể để xây dựng HSTK | 2020-11-10 | Đáp ứng tiến độ |  |  |  |  | Hoàn thành phê duyệt HSTK
Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2020
|  |  | Cơ quan chủ trì |  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ

## 11.2020
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian từ 25/9/2020 đến 24/11/2020)
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Intergrator)
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Từ 25/9/2020 đến 24/11/2020 | Lập Báo cáo nhiệm vụ | Hoàn thành phê duyệt BCVN
2 |  | Lập HSTK | - Hoàn thành xây dựng HSTK và thẩm định cấp phòng. - Thẩm định HSTK cấp CQĐHQ - Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung HSTK theo ý kiến của HĐKH | 2020-11-10 | Chậm tiến độ | Tiếp nhận bàn giao công việc của Hải Anh đã xin nghỉ việc | CNNV cần thêm thời gian thực hiện tìm giải pháp và làm việc với đơn vị cung ứng bản đồ địa hình offline | Tập trung nhân lực, thời gian đẩy nhanh tiến độ các công việc tiếp theo của nhiệm vụ. |  | Hoàn thành phê duyệt HSTK
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020
|  |  | Cơ quan chủ trì |  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ

## 12.2020
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian từ 25/11/2020 đến 24/12/2020)
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Intergrator)
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Từ 25/11/2020 đến 24/12/2020 | Lập HSTK | - Thẩm định HSTK cấp CQĐHQ - Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung HSTK theo ý kiến của HĐKH - Nghiên cứu phương án tích hợp bản đồ địa hình: thực hiện nghiên cứu 2 phương án: bản đồ dạng ảnh và bản đồ dạng số. - Liên hệ với trung tâm AIS về việc xem xét khả năng sử dụng phần mềm bản đồ hiện có của AIS để phục vụ nghiên cứu. - Thực hiện các thủ tục đề xuất điều chỉnh tiến độ | 2020-11-10 | Chậm tiến độ |  | CNNV cần thêm thời gian thực hiện tìm giải pháp tích hợp bản đồ địa dạng ảnh và bản đồ địa hình dạng số. | Tập trung nhân lực, thời gian đẩy nhanh tiến độ các công việc tiếp theo của nhiệm vụ. | Đề xuất điều chỉnh tiến độ | Hoàn thành phê duyệt HSTK
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020
|  |  | Cơ quan chủ trì |  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ

## 02.2021
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian từ 25/12/2020 đến 23/02/2020)
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Intergrator)
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Từ 25/12/2020 đến 23/02/2021 | Chế tạo SPM | Thực hiện chế tạo sản phẩm mẫu: - Phần mềm đầu cuối khai thác: + Bổ sung chức năng bản đồ địa hình. + Nghiên cứu và chỉnh sửa chức năng cảnh báo STCA | 30/05/2021 | Đáp ứng tiến độ |  |  |  |  | Tiếp tục chế tạo sản phẩm mẫu
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021
|  |  | Cơ quan chủ trì |  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ
Nguyễn Đức Nhượng

## 03.2021
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian từ ngày 24/02/2021 đến 30/3/2021)
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Intergrator)
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Từ ngày 24/02/2021 đến 30/3/2021 | Chế tạo SPM | Thực hiện chế tạo sản phẩm mẫu: - Phần mềm đầu cuối khai thác: + Bổ sung chức năng bản đồ địa hình. + Nghiên cứu và chỉnh sửa chức năng cảnh báo STCA | 30/05/2021 | Đáp ứng tiến độ |  |  |  |  | Tiếp tục chế tạo sản phẩm mẫu
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021
|  |  | Cơ quan chủ trì |  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ
Nguyễn Đức Nhượng

## 5.2021
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian từ ngày 30/3/2021 đến 25/5/2021)
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Intergrator)
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Từ ngày 30/3/2021 đến 25/5/2021 | Chế tạo SPM | Thực hiện chế tạo sản phẩm mẫu: - Phần mềm đầu cuối khai thác: + Bổ sung chức năng bản đồ địa hình. + Nghiên cứu và chỉnh sửa chức năng cảnh báo STCA - Phần mềm đầu cuối quan trị: + Chỉnh sửa giao diện phần mềm | 30/05/2021 | Đáp ứng tiến độ |  | Khả năng chậm do: + CNNV phải bố trí thời gian phối hợp với hội đồng nghiệm thu để nghiệm thu NVNCKH “Nghiên cứu thiết kế xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giám sát hàng không trên nền các dữ liệu PSR, SSR, ADS-B, FPL”. | CNNV sẽ bố trí thời gian thực hiện các công việc còn tồn đọng, và khẩn trương hoàn thành chế tạo sản phẩm mẫu | Điều chỉnh tiến độ | Tiếp tục chế tạo sản phẩm mẫu
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021
|  |  | Cơ quan chủ trì |  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ
Nguyễn Đức Nhượng

## 6.2021
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian từ ngày 25/5/2021 đến 25/6/2021)
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Intergrator)
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Từ ngày 25/5/2021 đến 25/6/2021 | Chế tạo SPM | Xây dựng phần mềm đầu cuối khai thác: + Hoàn thành bổ sung chức năng bản đồ địa hình. + Hoàn thành nghiên cứu và chỉnh sửa chức năng cảnh báo STCA - Hoàn thành phần mềm đầu cuối quan trị: + Hoàn thành chỉnh sửa giao diện phần mềm + Thực hiện tích hợp bản đồ địa hình + Thực hiện Bổ sung STCA + Thực hiện Bổ sung MTCA | 30/08/2021 | Đáp ứng tiến độ |  |  |  |  | Tiếp tục chế tạo sản phẩm mẫu
Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021
|  |  | Cơ quan chủ trì |  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ
Nguyễn Đức Nhượng

## FOD (hidden)
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian đến 07/02/2020)
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu thiết kế chế tạo Hệ thống giám sát an toàn đường cất hạ cánh FOD
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Tháng 2/2020 | Lập BCNVKHCN | Hoàn thiện các nội dung của Báo cáo nhiệm vụ Lập Khái toán nhiệm vụ KHCN Lập kế hoạch chi tiết |  |  | Chưa hoàn thành BCNV | Mất nhiều thời gian thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu, lập giải pháp sử dụng camera, báo cáo HĐKHCN | Chủ động phối hợp với đối tác triển khai nghiên cứu giải thuật xử lý ảnh | Đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN | Hoàn thiện các nội dung báo cáo nhiệm vụ
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020
|  |  | Cơ quan chủ trì |  |  | Chủ nhiệm đề tài/CBCT
|  |  | Trần Đức |  |  | Nguyễn Tiến Hùng

## 8.2021
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian từ ngày 25/6/2021 đến 23/8/2021)
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Intergrator)
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Từ ngày 25/6/2021 đến 23/8/2021 | Chế tạo SPM | - Hoàn thành chế tạo sản phẩm mẫu. - Chuẩn bị phương án kiểm tra nội bộ. | 30/08/2021 | Đáp ứng tiến độ |  |  |  |  | Hoàn thành thử nghiệm và nghiệm thu thu nội bộ phòng sản phẩm mẫu
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021
|  |  | Cơ quan chủ trì |  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ
Nguyễn Đức Nhượng

## 9.2021
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian từ ngày 23/8/2021 đến 24/9/2021)
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Intergrator)
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Từ ngày 23/8/2021 đến 24/9/2021 | Chế tạo SPM | - Hoàn thành chế tạo sản phẩm mẫu. - Thực hiện kiểm tra thử nghiệm nội bộ sản phẩm mẫu | 30/08/2021 | Chậm tiến độ |  | Do thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và kế hoạch phân công lao động của Công ty nên CNNV phải làm việc online tại nhà.Việc kiểm tra thử nghiệm nội bộ sản phẩm mẫu (cần làm việc nhóm và sử dụng nhiều máy tính ở phòng thử nghiệm sản phẩm 418) gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian hơn dự kiến. | Tập trung nhân lực, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, đẩy nhanh tiến độ các công việc tiếp theo của nhiệm vụ. | Đề xuất điều chỉnh tiến độ | Hoàn thành thử nghiệm và nghiệm thu nội bộ sản phẩm mẫu
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021
|  |  | Cơ quan chủ trì |  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ
Nguyễn Đức Nhượng

## 11.2021
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian từ ngày 24/9/2021 đến 25/11/2021)
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Intergrator)
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Từ ngày 24/9/2021 đến 25/11/2021 | Chế tạo SPM | - Thực hiện kiểm tra thử nghiệm nội bộ sản phẩm mẫu - Hiệu chỉnh phần mềm sau thử nghiệm nội bô: Hiệu chỉnh chức năng điều kiểm soát mục tiêu; Chức năng bản đồ địa hình; Chức năng ghi dữ liệu; Giao diện phần mềm | 15/12/2021 | Đáp ứng tiến độ |  |  |  |  | - Hoàn thành chế tạo sản phẩm mẫu - Phối hợp với phòng KTCL thực hiện nghiệm thu SPM
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021
|  |  | Cơ quan chủ trì |  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ
Nguyễn Đức Nhượng

## 12.2021
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Thời gian từ ngày 25/11/2021 đến 24/12/2021)
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Intergrator)
STT | Thời gian | Nội dung công việc đã được phê duyệt | Nội dung đã thực hiện đến ngày báo cáo | Kế hoạch thực hiện |  | Tồn tại, khó khăn | Nguyên nhân | Giải pháp | Đề xuất, kiến nghị | Kế hoạch kì tiếp theo
|  |  |  | Tiến độ được phê duyệt | So sánh với tiến độ thực tế
1 | Từ ngày 25/11/2021 đến 24/12/2021 | Chế tạo SPM | - Phối hợp với phòng KTCL thực hiện kiểm tra thử nghiệm sản phẩm mẫu. - Đang thực hiện hiệu chỉnh phần mềm sau thử nghiệm: + Hiệu chỉnh chức năng điều khiển mục tiêu; + Hiệu chỉnh chức năng cảnh báo MTCA, VVP, MSA. + Hiệu chỉnh giao diện phần mềm. | 31/12/2021 | Đáp ứng tiến độ |  |  |  |  | - Phối hợp với phòng KTCL thực hiện nghiệm thu SPM '- Hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu đề tài.
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021
|  |  | Cơ quan chủ trì |  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ
Nguyễn Đức Nhượng