## Mau 1
Mẫu số: 01/QTĐT
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAY |  | Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN NHIỆM VỤ KH&CN HOÀN THÀNH
1. | Tên nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”
2. | Mã số nhiệm vụ KH&CN: ĐTCT.2020.03
3. | Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN: Nguyễn Đức Nhượng
4. | Bộ phận chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Phòng nghiên cứu phát triển
5. | Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí chế tạo, tự động hóa, điện tử, tin học.
6. | Thời gian thực hiện theo kế hoạch được duyệt: Hoàn thành nghiệm thu nhiệm vụ: 30/06/2022
7. | Thời gian thực hiện theo thực tế: Hoàn thành nghiệm thu nhiệm vụ: 12/10/2022
I | Nguồn vốn:
Đơn vị tính: đồng
TT | Tên nguồn vốn | Theo Quyết định NVKHCN được phê duyệt | Thực hiện
|  |  | Đã thanh toán | Chênh lệch
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
2 | Quỹ phát triển KH&CN của Công ty | 346858477
3 | Quỹ khác
| Tổng cộng |  | 0 | 0
II | Tổng hợp chi phí đề nghị quyết toán:
STT | Nội dung công việc | Dự toán được duyệt (chưa bao gồm thuế GTGT) | Đề nghị quyết toán | Tăng giảm so với dự toán
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Tiền công lao động trực tiếp
2 | Chi phí sản xuất, mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ nhiệm vụ khoa học & công nghệ
3 | Chi phí cải tạo, sửa chữa, mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở hạ tầng, ca máy phục vụ nhiệm vụ khoa học & công nghệ
4 | Chi phí khác phục vụ nhiệm vụ khoa học & công nghệ | 1729000 | 0 | 1729000 | VPP
5 | Chi phí quản lý chung nhiệm vụ khoa học & công nghệ
6 | Dự phòng phí | 15829677 | 0
| Tổng cộng | 17558680 | 0
III | Kết quả của nhiệm vụ KH&CN:
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Giá trị
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Sản phẩm mẫu của nhiệm vụ: Bộ sản phẩm mẫu phần mềm hệ thống tích hợp dữ liệu ADS-B bao gồm: + 01 CD chứa bộ mã nguồn hệ thống phần mềm + 01 CD chứa bộ cài đặt hệ thống phần mềm | Bộ | 1
2 | Công cụ thiết bị phục vụ sản xuất sản phẩm mẫu
3 | Bộ hồ sơ thiết kế: Thuyết minh thiết kế; Dự toán nhiệm vụ KH&CN; Qui trình Kiểm tra, thử nghiệm. | Bộ | 1
4 | Bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng | Bộ | 1
Tổng cộng
IV | Thuyết minh báo cáo quyết toán
1 | Tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN:
- Những thay đổi nội dung của đề tài so với quyết định được duyệt:
+ Quy mô: không
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: không
+ Nguồn vốn: không
+ Những thay đổi về mục tiêu, yêu cầu và dự toán của nhiệm KH&CN được duyệt: không
2 | Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN:
- Chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về quản lý chi tiêu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
- Chấp hành tốt công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình thực hiện.
3 | Kiến nghị: không
Hà Nội, ngày tháng năm 2022
Cá nhân chủ trì NV KH&CN Bộ phận chủ trì NV KH&CN Kế toán Quỹ Giám đốc Quỹ

## Mau 2
Mẫu số: 02/QTĐT
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAY |  | Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
STT | Tên văn bản | Ngày tháng năm ban hành | Cơ quan ban hành | Tổng giá trị được duyệt (nếu có) | Ghi chú
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Phiếu đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN năm 2020 | 31/03/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
2 | Quyết định số 359/QĐ-HĐQLQ phê duyệt bổ sung nhiệm vụ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020, yêu cầu nhiệm vụ và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 19/05/2020 | Hội đồng quản lý quỹ
3 | Biên bản số 28A/BB-NCPT thẩm định Báo cáo nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 28/07/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
4 | Biên bản số 31/BB-NCPT thẩm định Báo cáo nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” lần 2 | 04/08/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
5 | Tờ trình số 32/TTr-NCPT đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 06/08/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
6 | Phiếu đề nghị giải quyết công việc v/v: đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo nhiệm vụ KH&CN | 06/08/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
7 | Biên bản họp số 631/BB-HĐKHCN v/v: Thẩm định Báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator) | 2020-12-08 | Hội đồng khoa học công nghệ
8 | Phiếu Yêu cầu trao đổi công việc số 087/NCPT v/v: Thẩm định Báo cáo nhiệm vụ | 20/08/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
9 | Kết quả thực hiện đề tài KH&CN từ 01/8/2020 đến 24/8/2020 | 24/08/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
10 | Thông báo số 27/TB-CQĐHQ v/v: Kết luận của Giám đốc quỹ phát triển KH&CN taj Hội nghị giao ban công tác KH&CN tháng 8/2020 | 31/08/2020 | Cơ quan điều hành quỹ
11 | Biên bản số 74/BB-HĐKHCN v/v: Thẩm định báo cáo nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 16/09/2020 | Hội đồng khoa học công nghệ
12 | Kết quả thực hiện đề tài KH&CN từ 24/8/2020 đến 25/9/2020 | 25/09/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
13 | Quyết định số 651/QĐ-HĐQLQ v/v: Phê duyệt Báo cáo nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”, kèm theo: Báo cáo nhiệm vụ; Khái toán thực hiện; Kế hoạch sản xuất chi tiết; Kế hoạch thực hiện quản lý rủi ro chi tiết | 28/09/2020 | Hội đồng quản lý quỹ | 346.858.477 VNĐ
14 | Kế hoạch thực hiện quản lý rủi ro chi tiết | 30/09/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
15 | Biên bản số 41A/BB-NCPT v/v: thẩm định Hồ sơ thiết kế - dự toán nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” lần 1 | 24/10/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
16 | Biên bản số 43/BB-NCPT v/v: thẩm định Hồ sơ thiết kế - dự toán nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” lần 2 | 04/11/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
17 | Tờ trình số 44/TTr-NCPT đề nghị thẩm định Hồ sơ thiết kế - dự toán nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 05/11/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
18 | Biên bản số 98/BB-HĐKHCN v/v: Thẩm định Hồ sơ thiết kế của nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 2020-11-11 | Hội đồng khoa học công nghệ
19 | Kết quả thực hiện đề tài KH&CN từ 25/9/2020 đến 24/11/2020 | 24/11/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
20 | Thông báo số 44/TB-CQĐHQ v/v: Kết luận của Giám đốc quỹ phát triển KH&CN tại Hội nghị giao ban công tác KH&CN tháng 11/2020 | 04/12/2020 | Cơ quan điều hành quỹ
21 | Phiếu đề nghị bổ sung thay đổi trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp Công ty | 2020-10-12 | Phòng Nghiên cứu phát triển
22 | Phiếu đề nghị giải quyết công việc v/v: điều chỉnh tiến độ các nhiệm vụ KH&CN | 2020-10-12 | Phòng Nghiên cứu phát triển
23 | Phiếu yêu cầu trao đổi công việc v/v: Thẩm định Hồ sơ thiết kế ADS-B nâng cấp | 22/12/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
24 | Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ 25/11/2021 đến 24/12/2020 | 25/12/2020 | Phòng Nghiên cứu phát triển
25 | Thông báo số 01/TB-CQĐHQ v/v: Kết luận của Giám đốc quỹ phát triển KH&CN tại Hội nghị giao ban công tác KH&CN tháng 12/2020 | 05/01/2021 | Cơ quan điều hành quỹ
26 | Biên bản số 03/BB-HĐKHCN v/v: Thẩm định Hồ sơ thiết kế của nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 06/01/2021 | Hội đồng khoa học công nghệ
27 | Quyết định số 08/QĐ/HĐQLQ v/v: Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ, điều chỉnh kinh phí, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN | 08/01/2021 | Hội đồng quản lý quỹ
28 | Kế hoạch sản xuất chi tiết | 11/01/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
29 | Quyết định số 21/QĐ-CQĐHQ v/v: Phê duyệt Hồ sơ thiết kế nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”, kèn theo: Thuyết minh thiết kế; Quy trình kiểm tra thử nghiệm; Dự toán nhiệm vụ | 14/01/2021 | Cơ quan điều hành quỹ | 325,429,543 VNĐ
30 | Phiếu đề nghị giải quyết công viêc v/v: Thẩm định phương án tự thực hiện | 15/01/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển | 233.086.659VNĐ
31 | Biên bản số 01/BB-ADSB-KHKD BB họp v/v: Thẩm định phương án tự thực hiện và Thỏa thuận giao việc thực hiện Gói thầu số 01 “Chế tạo sản phẩm mẫu” thuộc nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 22/01/2021 | Phòng kế hoạch kinh doanh
32 | Tờ trình số 11/TTr-KHKD v/v: Phê duyệt phương án tự thực hiện và dự thảo Thỏa thuận giao việc thực hiện Gói thầu số 01 “Chế tạo sản phẩm mẫu” thuộc nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”, kèm theo: Phương án tự thực hiện; Thỏa thuận giao việc; Dự toán thực hiện | 22/01/2021 | Phòng kế hoạch kinh doanh
33 | Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ 25/12/2020 đến 23/02/2021 | 23/02/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
34 | Thông báo số 10/TB-CQĐHQ v/v: Kết luận của Giám đốc quỹ phát triển KH&CN taj Hội nghị giao ban công tác KH&CN tháng 02/2021 | 26/02/2021 | Cơ quan điều hành quỹ
35 | Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ 24/02/2021 đến 30/3/2021 | 30/03/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
36 | Thông báo số 15/TB-CQĐHQ v/v: Kết luận của Giám đốc quỹ phát triển KH&CN tại Hội nghị giao ban công tác KH&CN tháng 03/2021 | 05/04/2021 | Cơ quan điều hành quỹ
37 | Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ 30/3/2021 đến 25/5/2021 | 25/05/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
38 | Thông báo số 18/TB-CQĐHQ v/v: Kết luận của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN tại Hội nghị giao ban công tác KH&CN tháng 05/2021 | 31/05/2021 | Cơ quan điều hành quỹ
39 | Phiếu đè nghị bổ sung, thay đổi trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp Công ty | 26/05/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
40 | Phiếu đề nghị giải quyết công việc v/v: điều chỉnh tiến độ nhiệm vụ KH&CN | 26/05/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
41 | Quyết định số 238/QĐ-HĐQLQ v/v: Điều chỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 18/06/2021 | Hội đồng quản lý quỹ
42 | Phụ lục số 01 Điều chỉnh thỏa thuận giao việc số 09/2021/TTGV-NCPT ngày 22/01/2021 v/v: Thực hiện gói thầu số 01: Chế tạo sản phẩm mẫu thuộc nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 21/06/2021 | Giám đốc quỹ phát triển KH&CN/Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển
43 | Kế hoạch sản xuất chi tiết | 21/06/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
44 | Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ ngày 25/5/2021-24/6/2021 | 24/06/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
45 | Thông báo số 20/TB-CQĐHQ v/v: Kết luận của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN tại Hội nghị giao ban công tác KH&CN tháng 06/2021 | 01/07/2021 | Cơ quan điều hành quỹ
46 | Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ ngày 25/6/2021-23/8/2021 | 23/08/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
47 | Phiếu đề nghị bổ sung, thay đổi trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp Công ty | 27/08/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
48 | Phiếu đề nghị giải quyết công việc v/v: điều chỉnh tiến độ nhiệm vụ KH&CN | 27/08/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
49 | Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ ngày 23/8/2021-24/9/2021 | 24/09/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
50 | Kế hoạch thực hiện quản lý rủi ro chi tiết | 01/10/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
51 | Thông báo số 31/TB-CQĐHQ v/v: Kết luận của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN tại Hội nghị giao ban công tác KH&CN tháng 09/2021 | 04/10/2021 | Cơ quan điều hành quỹ
52 | Phiếu đề nghị bổ sung, thay đổi trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp Công ty | 2021-12-10 | Phòng Nghiên cứu phát triển
53 | Phiếu đề nghị giải quyết công việc v/v: điều chỉnh tiến độ nhiệm vụ KH&CN | 13/10/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
54 | Phiếu kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công việc, kèm theo: Phụ lục: Nội dung kiểm tra “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 25/10/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
55 | BB số 61/BB-HĐKHCN v/v: Thẩm định đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 25/10/2021 | Hội đồng khoa học công nghệ
56 | Quyết định số 413/QĐ-HĐQLQ v/v: Điều chỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 29/10/2021 | Hội đồng quản lý quỹ
57 | Phụ lục số 02 Điều chỉnh thỏa thuận giao việc số 09/2021/TTGV-NCPT ngày 22/01/2021 v/v: Thực hiện gói thầu số 01: Chế tạo sản phẩm mẫu thuộc nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 01/11/2021 | Giám đốc quỹ phát triển KH&CN/Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển
58 | Kế hoạch sản xuất chi tiết | 01/11/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
59 | Phiếu kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công việc, kèm theo: Phụ lục: Nội dung kiểm tra “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 2021-12-11 | Phòng Nghiên cứu phát triển
60 | Kết quả thực hiện đề tài KH&CN từ 24/9/2021 đến 25/11/2021 | 25/11/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
61 | Phiếu kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công việc, kèm theo: Phụ lục: Nội dung kiểm tra “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 29/11/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
62 | Biên bản nghiệm thu nội bộ | 30/11/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
63 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu | 02/12/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
64 | Phiếu đánh giá hồ sơ chất lượng | 13/12/2021 | Phòng Kỹ thuật chất lượng
65 | Kết quả thực hiện đề tài KH&CN từ 25/11/2021 đến 24/12/2021 | 24/12/2021 | Phòng Nghiên cứu phát triển
66 | Phiếu kiểm tra chất lượng | 29/12/2021 | Phòng Kỹ thuật chất lượng
67 | Biên bản nghiệm thu nội bộ | 29/12/2021 | Phòng Kỹ thuật chất lượng
68 | Phiếu đề nghị giải quyết công việc v/v: nghiệm thu sản phẩm mẫu | 06/01/2021 | Phòng Kỹ thuật chất lượng
69 | Phiếu đề nghị bổ sung, thay đổi trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp Công ty | 18/02/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
70 | Phiếu đề nghị giải quyết công việc v/v: Điều chỉnh tiến độ của nhiệm vụ KH&CN | 21/02/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
71 | Biên bản số 10/BB-HĐKHCN v/v: Thẩm định đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 23/02/2022 | Hội đồng khoa học công nghệ
72 | Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ ngày 24/12/2021-24/02/2022 | 24/02/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
73 | QĐ số 225/QĐ-HĐQLQ v/v: Điều chỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 10/03/2022 | Hội đồng quản lý quỹ
74 | Phụ lục số 03 Điều chỉnh thỏa thuận giao việc số 09/2021/TTGV-NCPT ngày 22/01/2021 v/v: Thực hiện gói thầu số 01: Chế tạo sản phẩm mẫu thuộc nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 11/03/2022 | Giám đốc quỹ phát triển KH&CN/Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển
75 | Kế hoạch sản xuất chi tiết số ĐTCT.2020.03:05/NCPT | 11/03/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
76 | Phiếu đề nghị giải quyết công việc v/v: Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ thiết kế điều chỉnh | 25/03/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
77 | Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ ngày 24/02/2022-31/03/2022 | 01/04/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
78 | Biên bản họp số 24/BB-HĐKHCN v/v: Thẩm định Hồ sơ thiết kế điều chỉnh và bộ tài liệu hướng dẫn của nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 15/04/2022 | Hội đồng khoa học công nghệ
79 | Báo cáo số 25/BC-HĐKHCN v/v: Thẩm định Hồ sơ thiết kế điều chỉnh và bộ tài liệu hướng dẫn của nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 22/04/2022 | Hội đồng khoa học công nghệ
80 | Quyết định số 300/QĐ-CQĐHQ v/v: Phê duyệt Hồ sơ thiết kế điều chỉnh và bộ tài liệu hướng dẫn của nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”, kèn theo: Phụ lục hiệu chỉnh HSTK nhiệm vụ KH&CN; Thuyết minh thiết kế; Quy trình kiểm tra thử nghiệm; Hướng dẫn cài đặt hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B; Hướng dẫn khai thác phần mềm ADS-B Client; Hướng dẫn sử dụng các chức năng phần mềm đầu cuối quản trị hệ thống tích hợp dữ liệu ADS-B | 25/04/2022 | Cơ quan điều hành quỹ
81 | Phiếu kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công việc, kèm theo Phụ lục: Nội dung kiểm tra “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 05/05/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
82 | Biên bản nghiệm thu nội bộ, kèm theo Phụ lục: Nội dung kiểm tra “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 11/05/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
83 | Phiếu yêu cầu trao đổi công việc số 017/NCPT v/v: Thử nghiệm lại sản phẩm mẫu | 16/05/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
84 | Phiếu đề nghị bổ sung, thay đổi trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp Công ty | 16/05/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
85 | Phiếu đề nghị giải quyết công việc v/v: điều chỉnh tiến độ nhiệm vụ KH&CN | 19/05/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
86 | Biên bản số 32/BB-HĐKHCN v/v: Thẩm định đề xuất điều chỉnh tiến độ nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 23/05/2022 | Hội đồng khoa học công nghệ
87 | Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ ngày 31/03/2022-24/05/2022 | 24/05/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
88 | Phiếu đánh giá hồ sơ chất lượng | 26/05/2022 | Phòng Kỹ thuật chất lượng
89 | Phiếu kiểm tra chất lượng | 30/05/2022 | Phòng Kỹ thuật chất lượng
90 | Biên bản nghiệm thu nội bộ | 30/05/2022 | Phòng Kỹ thuật chất lượng
91 | Quyết định số 385/QĐ-HĐQLQ v/v: Điều chỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 01/06/2022 | Hội đồng quản lý quỹ
92 | Thông báo số 14/TB-CQĐHQ v/v: Kết luận của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN tại Hội nghị giao ban công tác KH&CN tháng 05/2022 | 02/06/2022 | Cơ quan điều hành quỹ
93 | Kế hoạch sản xuất chi tiết số ĐTCT.2020.03:06/NCPT | 02/06/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
94 | Phiếu Đề nghị giải quyết công việc v/v: Nghiệm thu sản phẩm mẫu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 07/06/2022 | Phòng Kỹ thuật chất lượng
95 | Báo cáo số 11/BC-NCPT Báo cáo của cơ quan chủ trì nhiệm vụ KH&CN v/v: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”, kèm theo phụ lục: Khối lượng nhân công. Vật tư tiêu hao thực tế | 10/06/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
96 | Phiếu đề nghị giải quyết công việc v/v: Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 13/06/2022 | Phòng Nghiên cứu phát triển
97 | Quyết định số 412/QĐ-CQĐHQ v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” | 16/06/2022 | Cơ quan điều hành quỹ
98 | Biên bản số 01/HĐNT- ĐTCT.2020.03 Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN | 14/07/2022 | Hội đồng nghiệm thu
99 | Biên bản số 01-G01/ĐTCT.2020.03 Biên bản kiểm tra các hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu hoàn thành HĐ nội bộ | 29/07/2022 | Hội đồng nghiệm thu
100 | Biên bản số 02-G01/ĐTCT.2020.03 Biên bản nghiệm thu hoàn thành gói thầu đưa vào sử dụng | 29/07/2022 | Hội đồng nghiệm thu
101 | Biên bản số 02/HĐNT- ĐTCT.2020.03 Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN | 29/07/2022 | Hội đồng nghiệm thu
102 | Quyết định số 593/QĐ-CQĐHQ v/v: Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)” (MS: ĐTCT.2020.03) | 2022-12-10 | Cơ quan điều hành quỹ
Hà Nội, ngày tháng năm 2022
Cá nhân chủ trì NV KH&CN Bộ phận chủ trì NV KH&CN Kế toán Quỹ Giám đốc Quỹ

## Mẫu 3
Mẫu số: 03/QTĐT
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAY |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHI PHÍ NHIỆM VỤ KH&CN ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
STT | Khoản mục chi phí | Chi phí chế tạo sản phẩm mẫu (VNĐ) |  | Công cụ dụng cụ phục vụ nhiệm vụ KH&CN (VNĐ) | Bộ hồ sơ thiết kế, quy trình công nghệ (VNĐ) | Chi khác (VNĐ)
|  | Sản phẩm không thành công | Sản phẩm nghiệm thu đạt yêu cầu
1 | Tiền công lao động trực tiếp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chi phí sản xuất, mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ nhiệm vụ khoa học & công nghệ | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Chi phí cải tạo, sửa chữa, mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở hạ tầng, ca máy phục vụ nhiệm vụ khoa học & công nghệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Chi phí khác phục vụ nhiệm vụ khoa học & công nghệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729000
4.1 | Chi mua văn phòng phẩm |  |  |  |  | 1729000
5 | Chi phí quản lý chung nhiệm vụ khoa học & công nghệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729000
Hà Nội, ngày tháng năm 2022
Cá nhân chủ trì NV KH&CN Bộ phận chủ trì NV KH&CN Kế toán Quỹ Giám đốc Quỹ

## Mau 4
Mẫu số: 04/QTĐT
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAY |  |  |  | Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHỤC VỤ NHIỆM VỤ KH&CN
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên và ký hiệu tài sản | ĐVT | SL | Giá đơn vị | Tổng nguyên giá | Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng | Nguồn vốn | Đơn vị tiếp nhận sử dụng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Tổng số |  |  |  | 0
1
Ghi chú: TSCĐ này chỉ được đưa vào bảng này khi tài sản này không cấu thành sản phẩm mẫu, có thể sử dụng cho các công việc khác
Hà Nội, ngày tháng năm 201
Cá nhân chủ trì Bộ phận chủ trì NV KH&CN Kế toán Quỹ Giám đốc Quỹ

## Mau 5
Mẫu số: 05/QTĐT
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAY |  | Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
TÀI SẢN LƯU ĐỘNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ KH&CN
Đơn vị tính: Đồng
STT | Danh mục | ĐVT | SL | Giá đơn vị | Giá trị | Đơn vị tiếp nhận sử dụng | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Tổng số |  |  |  | 0
Ghi chú: TSLĐ này chỉ được đưa vào bảng này khi tài sản này không cấu thành sản phẩm mẫu, có thể sử dụng cho các công việc khác
Hà Nội, ngày tháng năm 201
Cá nhân chủ trì NV KH&CN Bộ phận chủ trì NV KH&CN Kế toán Quỹ Giám đốc Quỹ

## Mau 6
Mẫu số: 06/QTĐT
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAY |  |  |  | Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ
STT | Tên cá nhân đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị chấp nhận được thanh toán | Đã thanh toán | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số tiền phải trả | Tổng số nợ phải trả | Phải thu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
Hà Nội, ngày tháng năm 201
Cá nhân chủ trì NV KH&CN Bộ phận chủ trì NV KH&CN Kế toán Quỹ Giám đốc Quỹ

## lần 1
Công ty TNHH kỹ thuật quản lý Bay
Số 5/200, Đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên , TP Hà Nội
Sổ chi tiết tài khoản
Từ ngày 01/01/13 đến ngày 30/09/18
Tài khoản: 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Ngày Ct | Mã Ct | Số Ct | Diễn giải | Tk Đ/ứ | Mã Km | Mã Sp | Tên Sp | Người lập | Ps Nợ | Ps Có | Dư Nợ | Dư Có | Mã ttệ | Tỷ giá | Ps Nợ Nt | Ps Có Nt | Dư Nợ Nt | Dư Có Nt
- - |  |  | Dư đầu kỳ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | PX | PXK0110 | Xuất kho Vt theo QĐ số 593/QĐ- KTQLB ngày 26/12/13 v/v Nghiên cứu thiết kế chế tạo TB ghi thoại và dữ liệu | 152 |  | NC02 | Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị ghi thoại và dữ liệu | HUYENVT | 71500000 | 0 | 0 | 928500000 | VND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | PX | PXK0110 | Xuất kho Vt theo QĐ số 593/QĐ- KTQLB ngày 26/12/13 v/v Nghiên cứu thiết kế chế tạo TB ghi thoại và dữ liệu | 152 |  | NC02 | Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị ghi thoại và dữ liệu | HUYENVT | 11500000 | 0 | 0 | 917000000 | VND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | PX | PXK0110 | Xuất kho Vt theo QĐ số 593/QĐ- KTQLB ngày 26/12/13 v/v Nghiên cứu thiết kế chế tạo TB ghi thoại và dữ liệu | 152 |  | NC02 | Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị ghi thoại và dữ liệu | HUYENVT | 120000 | 0 | 0 | 916880000 | VND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-11-01 | BN | BN0941 | Trả phí chuyển tiền ngày 01/11/2016 tại Agribank: trả đến 95% HĐ 95/2016 thực hiện gói 2 Mua sắm vật tư - đề tài NCKH Nghiên cứu thiết kế chế tạo TB ghi thoại và dữ liệu | 11215 |  | NC02 | Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị ghi thoại và dữ liệu | LANTC | 16591 | 0 | 0 | 916863409 | VND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-11-01 | BT | CN(LA)325 | Hạch toán thanh toán HĐ 95/2016/HĐ ngày 03/10/16: thực hiện gói thầu 2 - đề tài NCKH "Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị ghi thoại và dữ liệu" | 33111 |  | NC02 | Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị ghi thoại và dữ liệu | LANTC | 158765000 | 0 | 0 | 758098409 | VND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | BT | CTGS(LO)03 | Điều chỉnh chi phí của đề tài "nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị ghi thoại và dữ liệu sang TK 154 để theo dõi | 621 | 09.01 | NC02 | Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị ghi thoại và dữ liệu | LONG | 0 | 241901591 | 0 | 1000000000 | VND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- - |  |  | Tổng phát sinh | [5 empty] | 241901591 | 241901591 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- - |  |  | Lũy kế từ đầu năm | [5 empty] | 241901591 | 241901591 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- - |  |  | Dư cuối kỳ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## lần 2
Công ty TNHH kỹ thuật quản lý Bay
Số 5/200, Đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên , TP Hà Nội
Sổ chi tiết công trình
Từ ngày 01/01/13 đến ngày 30/09/18
Mã Ct | Ngày Ct | Số Ct | Số CtGs | Nội dung | Tk Nợ | Tk Có | Mã Km | Tên Km | Số tiền | Trực tiếp | Phân bổ
| - - |  |  | Dở dang đầu kỳ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - - |  |  | Loại chứng từ: C-Chứng từ chi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
BT | 2017-01-01 | CTGS(LO)03 | 2 | Điều chỉnh chi phí của đề tài "nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị ghi thoại và dữ liệu sang TK 154 để theo dõi | 621 | 3561 | 09.01 | Chi nguyên vật liệu trực tiếp | 241901591 | 241901591 | 0
BN | 2017-02-27 | BN0016A | 68 | Trả tiền mua phần mềm Realtime Suite theo HĐ 01-17/Purchase/Attech-Kithara ngày 15/02/2017 (1,959.40EUR -TG 24172.08) | 621 | 11231 | 09.01 | Chi nguyên vật liệu trực tiếp | 47269024 | 47269024 | 0
BN | 2017-02-27 | BN0016A | 68 | Trả tiền mua phần mềm Realtime Suite theo HĐ 01-17/Purchase/Attech-Kithara ngày 15/02/2017 (1,959.40EUR -TG 24172.08) | 621 | 5151 | 09.01 | Chi nguyên vật liệu trực tiếp | 93750 | 93750 | 0
BN | 2017-02-27 | BN0015A | 68 | Trả phí chuyển tiền mua phần mềm Realtime Suite theo HĐ 01-17/Purchase/Attech-Kithara ngày 15/02/2017 (1,959.40EUR, fee 10.48EUR -TG 24172.08) | 6278 | 11231 | 09.02 | Chi trực tiếp khác | 229904 | 229904 | 0
BN | 2017-02-27 | BN0015A | 68 | Trả phí chuyển tiền mua phần mềm Realtime Suite theo HĐ 01-17/Purchase/Attech-Kithara ngày 15/02/2017 (1,959.40EUR, fee 10.48EUR -TG 24172.08) | 6278 | 5151 | 09.02 | Chi trực tiếp khác | 456 | 456 | 0
PK | 2017-03-07 | 21/17H | 24 | Thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài HĐ 01-17/Purchase/ATTECH-KITHARA ngày 15/02/17 (mua phần mềm RealTime Suite) | 6278 | 33382 | 09.02 | Chi trực tiếp khác | 5221252 | 5221252 | 0
| - - |  |  | Cộng loại chứng từ: C-Chứng từ chi |  |  |  |  | 294715977 | 294715977 | 0
| - - |  |  | Dở dang cuối kỳ |  |  |  |  | 294715977 | 0 | 0