|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAYATTECH ISO 9001:2015 | BM-KH-04  Lần BH: 06  Ngày HL: 01/01/2018 |

## KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

**KHSX Số: NN:…./NCPT**

**- *Sản phẩm, dịch vụ:*** Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator).

| STT | MÔ TẢ NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TIẾN ĐỘ | | BỘ PHẬN, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ | BỘ PHẬN, CÁ NHÂN PHỐI HỢP | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Từ ngày** | **Đến ngày** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **1** | **Xây dựng sản phẩm mẫu** | **12/10/2021** | **15/12/2021** | **CNNV/ phòng NCPT** |  |  |
| 1.1 | Bổ sung tính năng cảnh báo xung đột trung hạn (MTCA). | 12/10/2021 | 20/10/2021 | CNNV/ phòng NCPT | Nhóm thực hiện |  |
| 1.2 | Tích hợp bản đồ địa hình (google earth). | 20/10/2021 | 28/10/2021 | CNNV/ phòng NCPT | Nhóm thực hiện |  |
| 1.3 | Tích hợp các tính năng bổ sung vào phần mềm đầu cuối hiển thị. | 28/10/2021 | 15/11/2021 | CNNV/ phòng NCPT | Nhóm thực hiện |  |
| **2** | **Kiểm tra thử nghiệm nội bộ sản phẩm mẫu** | **15/11/2021** | **15/12/2021** | **CNNV/ phòng NCPT** | **Nhóm thực hiện** |  |
| **3** | **Xây dựng tài liệu hướng dẫn khai thác** | **15/11/2021** | **15/12/2021** | CNNV/ phòng NCPT | Nhóm thực hiện |  |
| **4** | **Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm mẫu thử nghiệm sản phẩm mẫu** | **15/12/2021** | **30/12/2021** | **Phòng KTCL** | **CNNV** |  |
| 4.1 | Kiểm tra thử nghiệm sản phẩm mẫu | 15/12/2021 | 25/12/2021 | Phòng KTCL | CNNV |  |
| 4.2 | Nghiệm thu sản phẩm mẫu | 25/12/2021 | 30/12/2021 | Phòng KTCL | CNNV, Phòng KTCL |  |
| **5** | **Hoàn thiện HSTK, Tài liệu hướng dẫn khai thác** | **30/12/2021** | **20/01/2022** | **CNNV** | **Phòng NCPT** |  |
| **6** | **Tập hợp hồ sơ, lập báo cáo hoàn thành** | **20/01/2022** | **30/01/2022** | **CNNV** | **Phòng NCPT** |  |
| **7** | **Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN** | **30/01/2022** | **15/02/2022** | **Hội đồng nghiệm thu** | **CNNV, Phòng KTCL, NCPT, TCCB-LĐ** |  |

Ngày .... tháng ... năm 2021 Ngày …. tháng .... năm 2021

**Trưởng bộ phận Cán bộ chủ trì**

Nguyễn Đức Nhượng