|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAYATTECH ISO 9001:2015 | BM-KH-04  Lần BH: 06  Ngày HL: 01/01/2018 |

## KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

**KHSX Số: NN:…./NCPT**

**- *Sản phẩm, dịch vụ:*** Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator).

| STT | MÔ TẢ NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TIẾN ĐỘ | | BỘ PHẬN, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ | BỘ PHẬN, CÁ NHÂN PHỐI HỢP | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Từ ngày** | **Đến ngày** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **1** | **Hiệu chỉnh HSTK, phê duyệt HSTK** | **10/03/2022** | **30/03/2022** | **CNNV/ phòng NCPT** |  |  |
| 1.1 | Bổ sung phụ lục 05 phần mềm xử lý dữ liệu điện văn FPL. | 10/03/2021 | 15/03/2022 | CNNV/ phòng NCPT | Nhóm thực hiện |  |
| 1.2 | Hiệu chỉnh qui trình kiểm tra thử nghiệm | 15/03/2022 | 18/03/2022 | CNNV/ phòng NCPT | Nhóm thực hiện |  |
| 1.3 | Trình phê duyệt HSTK | 18/03/2022 | 30/3/2022 | CNNV/ phòng NCPT | Nhóm thực hiện |  |
| **2** | **Hiệu chỉnh sản phẩm mẫu** | **30/03/2022** | **20/04/2022** | **CNNV/ phòng NCPT** | **Nhóm thực hiện** |  |
| 2.1 | Tích hợp phần mềm xử lý điện văn FPL | 30/03/2022 | 08/04/2022 | CNNV/ phòng NCPT | Nhóm thực hiện |  |
| 2.2 | Hiệu chỉnh phần mềm theo yêu cầu của hội đồng nghiệm thu | 08/04/2022 | 18/04/2022 | CNNV/ phòng NCPT | Nhóm thực hiện |  |
| 2.3 | Thử nghiệm nội bộ | 19/04/2022 | 20/04/2022 | CNNV/ phòng NCPT | Nhóm thực hiện |  |
| **3** | **Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm mẫu** | **21/04/2022** | **29/04/2022** | CNNV/ phòng NCPT | Nhóm thực hiện |  |
| **4** | **Tập hợp hồ sơ, lập báo cáo hoàn thành** | **29/04/2022** | **15/05/2022** | **CNNV** | **Phòng NCPT** |  |
| **5** | **Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN** | **15/05/2022** | **30/05/2022** | **Hội đồng nghiệm thu** | **CNNV, Phòng KTCL, NCPT, TCCB-LĐ** |  |

Ngày .... tháng ... năm 2022 Ngày …. tháng .... năm 2022

**Trưởng bộ phận Cán bộ chủ trì**

Nguyễn Đức Nhượng