#### [*Mẫu 3.*](#a9) *Phiếu đề nghị bổ sung, thay đổi nhiệm vụ KH&CN*

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QLB  **PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020* |

**PHIẾU ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, THAY ĐỔI**

**TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CÔNG TY**

Kính gửi: Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN

**1**. **Tên nhiệm vụ KH&CN**: “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”

**2**. **Mã số nhiệm vụ KH&CN**: ĐTCT.2020.03

**3**. **Quyết định phê duyệt báo cáo nhiệm vụ KH&CN:**

- Quyết định số 657/QĐ-HĐQLQ ngày 28/9/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ Quyết định v/v: Phê duyệt báo cáo nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”

**4. Họ và tên, chức danh khoa học, học vị của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN:**

- Họ và tên: Nguyễn Đức Nhượng

- Học vị: Thạc sỹ

**5. Cơ quan chủ trì**: Phòng NCPT

**6. Những đề nghị thay đổi về nội dung nghiên cứu hoặc tên nhiệm vụ KH&CN**: Không

**7. Những thay đổi về tiến độ, thời gian nghiên cứu**:

- Căn cứ vào thông báo kết luận giao ban của Giám đốc quỹ phát triển KH&CN tháng 11/2020, CNNV đề xuất thay đổi tiến độ, thời gian như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Tiến độ được phê duyệt (QĐ số 657/QĐ-HĐQLQ)** | **Tiến độ đề nghị điều chỉnh** |
| 1 | Thẩm định, phê duyệt HSTK | 15/10/2020 | 30/01/2021 |
| 2 | Chế tạo sản phẩm mẫu | 31/12/2020 | 30/05/2021 |
| 3 | Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm mẫu | 15/01/2021 | 15/06/2021 |
| 4 | Hoàn thiện HSTK trình phê duyệt | 20/01/2021 | 30/06/2021 |
| 5 | Tập hợp hồ sơ lập báo cáo hoàn thành | 15/02/2021 | 15/07/2021 |
| 6 | Nghiệm thu nhiệm vụ | 28/02/2021 | 30/7/2021 |

*- Nguyên nhân chậm tiến độ:*

+ Do CNNV cần thời gian để nghiên cứu giải pháp thực hiện tích hợp bản đồ địa hình bao gồm: lựa chọn giải pháp tích hợp bản đồ số hay bản đồ ảnh, và làm việc với đối tác về vấn đề bản quyền của bản đồ.

+ CNNV thực hiện tiếp nhận bàn giao công việc của ông Tăng Hải Anh do đã chấm dứt HĐLĐ bao gồm:

\* Tiếp nhận bàn giao quản trị hệ thống Quản lý nhân sự.

\* Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu NVNCKH “Nghiên cứu thiết kế xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giám sát hàng không trên nền các dữ liệu PSR, SSR, ADS-B, FPL”

\* Tiếp nhận bàn giao Tool đánh giá dữ liệu ADS-B và nhiệm vụ “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống phần mềm kiểm tra chất lượng dữ liệu giám sát hàng không (SMS)”.

*- Giải pháp thực hiện:* CNNV sẽ bố trí thời gian thực hiện các công việc đã được bàn giao, và khẩn trương hoàn thành phương án tích hợp bản đồ địa hình để trình phê duyệt HSTK đúng tiến độ.

**9. Những thay đổi về dự toán kinh phí**: Không

**10. Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN**: Không

1. **Những thay đổi khác**: Không

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cơ quan chủ trì**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  |  | **Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)*  Nguyễn Đức Nhượng |