#### [*Mẫu 3.*](#a9) *Phiếu đề nghị bổ sung, thay đổi nhiệm vụ KH&CN*

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QLB  **PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021* |

**PHIẾU ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, THAY ĐỔI**

**TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CÔNG TY**

Kính gửi: Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN

**1**. **Tên nhiệm vụ KH&CN**: “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”

**2**. **Mã số nhiệm vụ KH&CN**: ĐTCT.2020.03

**3**. **Quyết định phê duyệt báo cáo nhiệm vụ KH&CN:**

- Quyết định số 657/QĐ-HĐQLQ ngày 28/9/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ Quyết định v/v: Phê duyệt báo cáo nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”

**4. Họ và tên, chức danh khoa học, học vị của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN:**

- Họ và tên: Nguyễn Đức Nhượng

- Học vị: Thạc sỹ

**5. Cơ quan chủ trì**: Phòng NCPT

**6. Những đề nghị thay đổi về nội dung nghiên cứu hoặc tên nhiệm vụ KH&CN**: Không

**7. Những thay đổi về tiến độ, thời gian nghiên cứu**:

- Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ, CNNV đề xuất thay đổi tiến độ, thời gian như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Tiến độ được phê duyệt (QĐ số 08/QĐ-HĐQLQ)** | **Tiến độ đề nghị điều chỉnh** |
| 1 | Chế tạo sản phẩm mẫu | 30/05/2021 | 30/08/2021 |
| 2 | Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm mẫu | 15/06/2021 | 15/09/2021 |
| 3 | Hoàn thiện HSTK trình phê duyệt | 30/06/2021 | 30/09/2021 |
| 4 | Tập hợp hồ sơ lập báo cáo hoàn thành | 15/07/2021 | 15/10/2021 |
| 5 | Nghiệm thu nhiệm vụ | 30/07/2021 | 30/10/2021 |

*- Nguyên nhân chậm tiến độ:*

+ Do CNNV phải dành nhiều thời gian phối hợp với hội đồng nghiệm thu để nghiệm thu NVNCKH “Nghiên cứu thiết kế xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giám sát hàng không trên nền các dữ liệu PSR, SSR, ADS-B, FPL” (viết tắt là CSDLGSHK).

+ Do thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ(ông Tăng Hải Anh) đã chấm dứt HĐLĐ từ tháng 12/2020 nên khối lượng công việc của CNNV tăng lên, và CNNV cần thêm thời gian tìm hiểu, nghiên cứu để thực hiện các chức năng được kế thừa từ nhiệm vụ CSDLGSHK.

*- Giải pháp thực hiện:* CNNV sẽ bố trí thời gian thực hiện các công việc còn lại của nhiệm vụ CSDLGSHK, và khẩn trương hoàn thành chế tạo sản phẩm mẫu đúng tiến độ đã được gia hạn.

**9. Những thay đổi về dự toán kinh phí**: Không

**10. Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN**: Không

1. **Những thay đổi khác**: Không

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cơ quan chủ trì**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  |  | **Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)*  Nguyễn Đức Nhượng |