#### *[Mẫu 3.](#a9) Phiếu đề nghị bổ sung, thay đổi nhiệm vụ KH&CN*

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QLB  **PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021* |

**PHIẾU ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, THAY ĐỔI**

**TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CÔNG TY**

Kính gửi: Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN

**1**. **Tên nhiệm vụ KH&CN**: “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”

**2**. **Mã số nhiệm vụ KH&CN**: ĐTCT.2020.03

**3**. **Quyết định phê duyệt báo cáo nhiệm vụ KH&CN:**

- Quyết định số 657/QĐ-HĐQLQ ngày 28/9/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ Quyết định v/v: Phê duyệt báo cáo nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”

**4. Họ và tên, chức danh khoa học, học vị của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN:**

- Họ và tên: Nguyễn Đức Nhượng

- Học vị: Thạc sỹ

**5. Cơ quan chủ trì**: Phòng NCPT

**6. Những đề nghị thay đổi về nội dung nghiên cứu hoặc tên nhiệm vụ KH&CN**: Không

**7. Những thay đổi về tiến độ, thời gian nghiên cứu**:

- Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ, CNNV đề xuất thay đổi tiến độ, thời gian như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Tiến độ được phê duyệt (QĐ số 238/QĐ-HĐQLQ)** | **Tiến độ đề nghị điều chỉnh** |
| 1 | Chế tạo sản phẩm mẫu | 30/08/2021 | T0 + 30 |
| 2 | Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm mẫu | 15/09/2021 | T0 + 45 |
| 3 | Tập hợp hồ sơ, Hoàn thiện HSTK và lập báo cáo hoàn thành | 15/10/2021 | T0 + 75 |
| 4 | Nghiệm thu nhiệm vụ | 30/10/2021 | T0 + 90 |

*\* Với T0 là thời gian hết giãn cách xã hội, CNNV có thể đi làm trực tiếp tại công ty.*

*- Nguyên nhân chậm tiến độ:*

+ CNNV đã hoàn thành xây dựng phần mềm đầu cuối quản trị và phần mềm đầu cuối khai thác, nhưng do tuân thủ lệnh giãn cách xã hội của Thủ tướng chính phủ, CNNV phải làm việc online tại nhà nên không thể triển khai thử nghiệm hệ thống tại phòng thử nghiệm sản phẩm của Công ty do đó không thể kiểm tra nội bộ sản phẩm mẫu.

*- Giải pháp thực hiện:* CNNV sắp xếp thời gian chuẩn bị các công việc để kiểm thử sản phẩm mẫu một cách nhanh nhất, thực hiện các bước tiếp theo (nếu được) trong thời gian giãn cách xã hội.

**9. Những thay đổi về dự toán kinh phí**: Không

**10. Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN**: Không

1. **Những thay đổi khác**: Không

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cơ quan chủ trì**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  |  | **Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)*  Nguyễn Đức Nhượng |