#### [*Mẫu 3.*](#a9) *Phiếu đề nghị bổ sung, thay đổi nhiệm vụ KH&CN*

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QLB  **PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021* |

**PHIẾU ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, THAY ĐỔI**

**TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CÔNG TY**

Kính gửi: Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN

**1**. **Tên nhiệm vụ KH&CN**: “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”

**2**. **Mã số nhiệm vụ KH&CN**: ĐTCT.2020.03

**3**. **Quyết định phê duyệt báo cáo nhiệm vụ KH&CN:**

- Quyết định số 657/QĐ-HĐQLQ ngày 28/9/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ Quyết định v/v: Phê duyệt báo cáo nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”

**4. Họ và tên, chức danh khoa học, học vị của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN:**

- Họ và tên: Nguyễn Đức Nhượng

- Học vị: Thạc sỹ

**5. Cơ quan chủ trì**: Phòng NCPT

**6. Những đề nghị thay đổi về nội dung nghiên cứu hoặc tên nhiệm vụ KH&CN**: Không

**7. Những thay đổi về tiến độ, thời gian nghiên cứu**:

- Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ, CNNV đề xuất thay đổi tiến độ, thời gian như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Tiến độ được phê duyệt (QĐ số 238/QĐ-HĐQLQ)** | **Tiến độ đề nghị điều chỉnh** |
| 1 | Chế tạo sản phẩm mẫu | 30/08/2021 | 15/12/2021 |
| 2 | Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm mẫu | 15/09/2021 | 30/12/2021 |
| 3 | Tập hợp hồ sơ, Hoàn thiện HSTK và lập báo cáo hoàn thành | 15/10/2021 | 30/01/2022 |
| 4 | Nghiệm thu nhiệm vụ | 30/10/2021 | 15/02/2022 |

*- Nguyên nhân chậm tiến độ:*

+ CNNV đã hoàn thành xây dựng phần mềm đầu cuối quản trị và phần mềm đầu cuối khai thác, nhưng do thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch phân công lao động của công ty nên CNNV phải làm việc online tại nhà, việc kiểm tra thử nghiệm sản phẩm mẫu (cần làm việc nhóm và sử dụng nhiều máy tính ở phòng thử nghiệm sản phẩm 418) gặp khó khăn và mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

*- Giải pháp thực hiện:* Tập trung nhân lực, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, đẩy nhanh tiến độ các công việc tiếp theo của nhiệm vụ.

**9. Những thay đổi về dự toán kinh phí**: Không

**10. Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN**: Không

1. **Những thay đổi khác**: Không

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cơ quan chủ trì**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  |  | **Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)*  Nguyễn Đức Nhượng |