#### [*Mẫu 3.*](#a9) *Phiếu đề nghị bổ sung, thay đổi nhiệm vụ KH&CN*

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QLB  **PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2022* |

**PHIẾU ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, THAY ĐỔI**

**TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CÔNG TY**

Kính gửi: Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN

**1**. **Tên nhiệm vụ KH&CN**: “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”

**2**. **Mã số nhiệm vụ KH&CN**: ĐTCT.2020.03

**3**. **Quyết định phê duyệt báo cáo nhiệm vụ KH&CN:**

- Quyết định số 657/QĐ-HĐQLQ ngày 28/9/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ Quyết định v/v: Phê duyệt báo cáo nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”

**4. Họ và tên, chức danh khoa học, học vị của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN:**

- Họ và tên: Nguyễn Đức Nhượng

- Học vị: Thạc sỹ

**5. Cơ quan chủ trì**: Phòng NCPT

**6. Những đề nghị thay đổi về nội dung nghiên cứu hoặc tên nhiệm vụ KH&CN**: Không

**7. Những thay đổi về tiến độ, thời gian nghiên cứu**:

- Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ, CNNV đề xuất thay đổi tiến độ, thời gian như sau:

| **STT** | **Nội dung** | **Tiến độ được phê duyệt (QĐ số 413/QĐ-HĐQLQ)** | **Tiến độ đề nghị điều chỉnh** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hiệu chỉnh HSTK, phê duyệt HSTK |  | 30/03/2022 |
| 2 | Hiệu chỉnh sản phẩm mẫu theo HSTK đã được phê duyệt |  | 20/04/2022 |
| 3 | Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm mẫu | 30/12/2021 | 29/04/2022 |
| 4 | Hoàn thiện HSTK; Tập hợp hồ sơ và lập báo cáo hoàn thành | 30/01/2022 | 10/05/2022 |
| 5 | Nghiệm thu nhiệm vụ | 15/02/2022 | 30/05/2022 |

*- Nguyên nhân chậm tiến độ:*

+ Căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN tại phiếu đề nghị giải quyết công việc ngày 06/01/2022 về việc chỉnh sửa bổ sung HSTK, SPM cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Cơ quan chủ trì và phòng KTCL đã thống nhất các nội dung như sau:

* Mục 5.1 tại Yêu cầu nhiệm vụ: “Hệ thống phải đảm bảo tối thiểu các tính năng đã được cấp giấy chứng nhận số 76 tại quyết định số 5628/QĐ-CHK ngày 25/11/2013 của Cục Hàng không Việt Nam”, như vậy so với sản phẩm của nhiệm vụ hiện tại cần bổ sung chức năng xử lý dữ liệu kế hoạch bay và kế nối với hệ thống AMHS.
* Chỉnh sửa HSTK chức năng hiển thị dung lượng ổ đĩa trên máy chủ.
* Chỉnh sửa giao diện phần mềm đầu cuối khai thác.

Vì vậy CNNV cần thêm thời gian để hoàn thiện HSTK và SPM.

*- Giải pháp thực hiện:* Tập trung nhân lực, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, đẩy nhanh tiến độ các công việc tiếp theo của nhiệm vụ.

**9. Những thay đổi về dự toán kinh phí**: Không

**10. Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN**: Không

1. **Những thay đổi khác**: Không

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cơ quan chủ trì**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  |  | **Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)*  Nguyễn Đức Nhượng |