#### [*Mẫu 3.*](#a9) *Phiếu đề nghị bổ sung, thay đổi nhiệm vụ KH&CN*

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QLB  **PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022* |

**PHIẾU ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, THAY ĐỔI**

**TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CÔNG TY**

Kính gửi: Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN

**1**. **Tên nhiệm vụ KH&CN**: “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”

**2**. **Mã số nhiệm vụ KH&CN**: ĐTCT.2020.03

**3**. **Quyết định phê duyệt báo cáo nhiệm vụ KH&CN:**

- Quyết định số 657/QĐ-HĐQLQ ngày 28/9/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ Quyết định v/v: Phê duyệt báo cáo nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”

**4. Họ và tên, chức danh khoa học, học vị của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN:**

- Họ và tên: Nguyễn Đức Nhượng

- Học vị: Thạc sỹ

**5. Cơ quan chủ trì**: Phòng NCPT

**6. Những đề nghị thay đổi về nội dung nghiên cứu hoặc tên nhiệm vụ KH&CN**: Không

**7. Những thay đổi về tiến độ, thời gian nghiên cứu**:

- Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ, CNNV đề xuất thay đổi tiến độ, thời gian như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Tiến độ được phê duyệt (QĐ số 225/QĐ-HĐQLQ)** | **Tiến độ đề nghị điều chỉnh** |
| 1 | Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm mẫu | 29/04/2022 | 03/06/2022 |
| 2 | Tập hợp hồ sơ và lập báo cáo hoàn thành | 10/05/2022 | 10/06/2022 |
| 3 | Nghiệm thu nhiệm vụ | 30/05/2022 | 30/06/2022 |

*- Nguyên nhân chậm tiến độ:*

+ Trong tháng 04/2022 CNNV dương tính với Covid 19, và thực hiện triển khai phần mềm đầu cuối ADS-B tại đài kiểm soát không lưu Côn Sơn theo LSX 014/2022. Vì vậy CNNV cần thêm thời gian để tập hợp hồ sơ và lập báo cáo hoàn thánh, nghiệm thu nhiệm vụ.

*- Giải pháp thực hiện:* Tập trung nhân lực, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, đẩy nhanh tiến độ các công việc tiếp theo của nhiệm vụ.

**9. Những thay đổi về dự toán kinh phí**: Không

**10. Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN**: Không

1. **Những thay đổi khác**: Không

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cơ quan chủ trì**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  |  | **Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)*  Nguyễn Đức Nhượng |